## Tabelle1
Zeitplan Dissertation
|  |  | Jahr 1 |  |  |  | Jahr 2 |  |  |  | Jahr 3
| Woche | 2018-03-01 | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 2018-12-10 | 2018-03-01 | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 2018-12-10 | 2018-03-01 | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 2018-12-10
1. Vorbereitungsphase
Formalia klären
Thema festlegen
Grundlegende Literaturrecherche
Problemstellung definieren
Zielsetzung definieren
Methodik überlegen
Vorläufige Gliedrung erstellen
Exposé verfassen und abgeben
2. Recherchephase/ Materialbeschaffung
Literatursuche (Internet, Datenbanken, Bibliothek)
Literatursichtung (Grobdurchsicht und Auswahl)
Literaturrecherche
Material beschaffen
Literaturexzerpte erstellen
Literatur in Verwaltungsprogramm einpflegen
3. Daten erheben und auswerten
Pobanden/ Experten aussuchen und kontaktieren
Daten erheben
Datenauswertung
3. Schreibphase
Theorieteil verfassen
Methodik schreiben
Ergebnisteil und Diskussion verfassen
Einleitung und Fazit schreiben
4. Korrekturphase
Formal, sprachlich, inhaltlich Korrektur lesen
Formatierungen prüfen
Quellenverzeichnis und Literaturangaben prüfen
Korrekturlesen lassen
Plagiatsprpfung durchführen lassen
5. Abgabephase und Veröffentlichung
Drucken und Binden lassen
Abgabe
Verlag suchen und kontaktieren
Veröffentlichen der Dessertation